## Slide 1: Digital styringsmodell og prioriteringsprosess for prosjekter
Alstahaug digital strategi
Oktober 2017
Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8805 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no

## Slide 2: Anbefalt overordnet styringsmodell
Visjon, ambisjon og målbilde
Strategiske satsinger
IKT drift
Porteføljestyring av prosjekter
Prioritering av prosjekter
Virksomhetens ressurser og kompetanse
Forvaltning av fagsystemer og informasjonssikkerhet
Gevinstrealisering
Kommunens virksomhetsomhets-områder
Tjenesteutvikling
Prosjekteierskap
Organisering

## Slide 3: Styringsmodell og ansvarsfordeling for gjennomføring av utviklingsprosjekter
Organisering
Strategisk ledergruppe
IKT-avdeling
Stab/støtte
Oppvekst/kultur
Samfunnsutvikling
Helse/Velferd
Prioriteringsråd
Porteføljeansvarlig
Prosjekt 1
Prosjekt 3
Prosjekt 2
IKT-avdeling
Stab/Støtte
Oppvekst/kultur
Samfunnsutvikling
Helse/Velferd
Ideér og
prosjektforslag
Innovasjon og tjenesteutvikling
Prioritering og porteføljestyring
Gevinstrealisering, forvaltning og kontinuerlig forbedring
Kommunens sektorer
IKT - avdelingen
Prosjekteiere
Innbyggere og næringsliv

## Slide 4: Forslag til prioriteringsmodell for prosjekter
Driftsbudsjett per avdelinger/seksjon
Budsjett til IT service og IT infrastruktur
Systemeierens drifts-budsjett per system
Budsjett til digitaliseringsprosjekter
Grovsortering
Idé
Prosjektbegrunnelse
(For)prosjekt
Er ikke prosjekt
Kontinuerlig forbedring
Sak på system-forvaltning
Feilmelding
Forkastes
Begrunnes
Lavt omfang
Høyt omfang
Forkastes
Iverksettes
Forkastes
Iverksettes
Tas til konseptfase/
forprosjekt
Forkastes
Iverksettes
Organisering
Prioriteringsråd
Porteføljeansvarlig og prosjekteier
Prioriteringsråd

## Slide 5: Prosessen for prioritering
Idéfangst
Grovsortering
Prosjekt-begrunnelse
Forprosjekt/
konseptfase
Prosjekt
Gevinst-oppfølging
Lavterskel mal for å melde inn idéer
Mulig også å starte med prosjekt-begrunnelse
Idéer kan sendes inn via idéportal eller epost
Det gjennomføres en grovsortering av idéene
Kontinuerlige forbedringer iverksettes
Det besluttes om prosjektidéene tas videre til prosjekt-begrunnelse
Innsender av ideer/prosjektforslag får tilbakemelding
Prosjektet begrunnes
Det besluttes om forslaget tas videre til forprosjekt/konseptfase, iverksettes eller forkastes
Budsjettene og tiltaksplanene oppdateres
Prosjektforslaget/konseptet vurderes grundig
Det besluttes om prosjektet iverksettes
Budsjettene og tiltaksplanene oppdateres
Prosjektet iverksettes med en tverrfaglig prosjektgruppe
Omfanget på aktivitetene er avhengig av prosjekt-størrelse
Prosjekter koordineres på tvers
Gevinster følges opp på tvers av prosjekter og avdelinger/ seksjoner
Oppnådde resultater markeres, og avvik blir håndtert
Organisering

## Slide 6: Roller og ansvar: Innovasjon og tjenesteutvikling
IKT-avdeling
Ideér og
prosjektforslag
Innovasjon og tjenesteutvikling
Innbyggere og næringsliv
Innbyggere og næringsliv
Spiller inn ideer gjennom enkelt tilgjengelig tjeneste på nett
Sektorene
Ansvar for å fange opp ideer og behov fra både innbyggere, næringsliv og ansatte
Sektorene har ansvar for å utforme prosjektforslag
IKT-avdelingen
Ansvar for å synliggjøre potensial i eksisterende teknologi ovenfor sektorene
Spiller inn ideer direkte til prioriteringsrådet, eller via sektorene
Stab/Støtte
Oppvekst/kultur
Samfunnsutvikling
Helse/Velferd

## Slide 7: Roller og ansvar: Prioritering
Strategisk ledergruppe
Prioriteringsråd
Porteføljeansvarlig
Prosjekt 1
Prosjekt 3
Prosjekt 2
Prioritering
Prosjekteiere
Strategisk ledergruppe:
Fatter beslutninger basert på anbefalte prioriteringer fra prioriteringsrådet
Vurdere behov for politisk behandling
Prioriteringsråd
Prioriterer og grovsorterer ideer og prosjektbegrunnelser
Anbefaler til strategisk ledergruppe
Initiere oppstart av prosjekter
Utnevner prosjekteiere
Porteføljeansvarlig
Sikrer avhengigheter på tvers av prosjekter
Følger opp prosjektenes status
Kjenner ressursbruk per prosjekt, og samarbeider med prosjekteiere for å sikre forsvarlig ressursbruk
Sikrer at prosjekter følger vedtatt metodikk
Prosjekteiere:
Er fra kommunens sektorer
Er ansvarlig for at prosjektene møter vedtatte mål
Er ansvarlig for forsvarlig overføring til linjen

## Slide 8: Roller og Ansvar: Gevinstrealisering, forvaltning og kontinuerlig forbedring
IKT-avdeling
Gevinstrealisering, forvaltning og kontinuerlig forbedring
Sektorene:
Ansvarlig for systemeierskap, avtaleforvaltning og informasjonssikkerhet i fagsystemer
Ansvarlig for opplæring i bruk av fagsystemer og andre digitale løsninger
Ansvarlig for gevinstrealisering fra løsninger som settes i drift
Ansvarlig for kontinuerlig forbedring
IKT-avdelingen:
Ansvarlig for teknisk infrastruktur
Ansvarlig for teknisk drift og support
Ansvarlig for kontinuerlig forbedring i dialog med sektorene - Skal komme med forbedringsforslag om å utnytte eksisterende teknologi bedre, eller bytte ut løsninger ved behov
Stab/støtte
Oppvekst/kultur
Samfunnsutvikling
Helse/Velferd